附件2

咸阳市武功县城镇地区清洁取暖项目表（2019年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 热源形式 | 建设内容 | 新增供热面积（万平方米） | 形象进度 | 完工时间 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 皇嘉瑞云D区(一期) | 地热能 | 皇嘉瑞云D区换热站建设 | 3 | 已建成 | 2019.6 | 绿源地热 |  |
| 2 | 德雅林居 | 地热能 | 德雅林居小区三期换热站建设 | 5.6 | 换热站已建，主管网开始铺设 | 2019.12 | 绿源地热 |  |
| 3 | 地热井 | 地热能 | 怡心华府等小区尾水回灌项目 | / | 区域第一眼回灌井正在钻凿 | / | 绿源地热 |  |
| 4 | 地热井 | 地热能 | 皇嘉瑞云D区项目地热井建设 | / | 区域第一眼地热井正在钻凿 | / | 绿源地热 |  |
| 5 | 敬老院采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 0.3 | 已完工 | 2019.11.17 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 6 | 武功火车站采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 1.2 | 已完工 | 2019.1.14 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 7 | 36师外场采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 1.05 | 已完工 | 2019.10.28 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 8 | 幸福御品分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 1.2 | 已完工 | 2019.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 9 | 华庭国际分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 | 已完工 | 2019.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 10 | 幸福家园分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.45 | 已完工 | 2019.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 11 | 副食加工厂分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 | 已完工 | 2019.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 12 | 中国人民解放军93897部队天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+0.5蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2019.11 | 中国人民解放军93897部队 |  |
| 13 | 武功县长宁卫生院天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+1.5蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2018.11 | 武功县长宁卫生院 |  |
| 14 | 武功县贞元卫生院天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+1蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2018.11 | 武功县贞元卫生院 |  |
| 合计 |  |  |  | 13.75 |  |  |  |  |

咸阳市武功县城镇地区清洁取暖项目表（2020年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 热源形式 | 建设内容 | 新增供热面积（万平方米） | 计划开工时间 | 完工时间 | 责任单位 | 备注 |
| 1 | 国际茗都小区 | 地热能 | 换热站及主管网 | 3.8 | 2020.7 | 2020.11 | 绿源地热 |  |
| 2 | 地热井 | 地热能 | 怡心华府等小区尾水回灌项目 | / | 2020.1 | 2020.3 | 绿源地热 |  |
| 3 | 地热井 | 地热能 | 皇嘉瑞云D区项目地热井建设 | / | 2020.1 | 2020.3 | 绿源地热 |  |
| 4 | 皇嘉瑞云D区二期 | 地热能 | 换热站建设 | 4 | 2020.7 | 2020.9 | 绿源地热 |  |
| 5 | 大庄卫生院采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 6 | 游风镇卫生院采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 7 | 代家卫生院采暖锅炉房天然气工程 | 天然气锅炉 | 锅炉房天然气工程 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 8 | 幸福御品分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 9 | 华庭国际分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 10 | 幸福家园分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 11 | 副食加工厂分户壁挂炉安装 工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 12 | 安居小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 13 | 百货公司分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 14 | 副食加工厂分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.25 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 15 | 后稷二区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 16 | 后稷茗居分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 17 | 后稷小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 18 | 南仁小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 19 | 商贸大厦分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 20 | 田桂小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.25 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 21 | 五一小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 22 | 长青路小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 23 | 雅泰茗居分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2020.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 |  |
| 24 | 武功县河道卫生院天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+1蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2020.5 | 武功县河道卫生院 | 中燃 |
| 25 | 武功县薛固卫生院天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+1蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2020.5 | 武功县薛固卫生院 | 中燃 |
| 26 | 武功县普集街卫生院天然气接引工程 | 天然气 | 天然气供气管网+0.5蒸吨锅炉一台 | 0.2 | 竣工 | 2020.5 | 武功县普集街卫生院 | 中燃 |
| 合计 |  |  |  | 11.4 |  |  |  |  |

咸阳市武功县城镇地区清洁取暖项目表（2021年）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 热源形式 | 建设内容 | 新增供热面积（万平方米） | 计划开工时间 | 完工时间 | 责任单位 | | 备注 |
| 1 | 李大村棚户区改造 | 地热能 | 换热站建设 | 10 | 2021.4 | 2021.10 | 绿源地热 | |  |
| 2 | 李大村棚户区改造 | 地热能 | 管线铺设 | / | 2021.4 | 2021.9 | 绿源地热 | |  |
| 3 | 李大村棚户区改造 | 地热能 | 热源建设 | / | 2021.4 | 2021.10 | 绿源地热 | |  |
| 4 | 皇嘉瑞云D区三期 | 地热能 | 皇嘉瑞云D区换热站建设 | 4 | 2021.7 | 2021.9 | 绿源地热 | |  |
| 5 | 武功镇分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.5 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 6 | 苏坊镇分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.45 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 7 | 普集镇分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.8 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 8 | 幸福御品分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 9 | 华庭国际分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 10 | 幸福家园分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 11 | 副食加工厂分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 12 | 安居小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 13 | 百货公司分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 14 | 文汇路小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.3 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 15 | 后稷二区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 16 | 后稷茗居分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 17 | 后稷小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 18 | 南仁小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 19 | 商贸大厦分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 20 | 田桂小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 21 | 五一小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 22 | 长青路小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.15 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 23 | 雅泰茗居分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.1 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 24 | 武博小区分户壁挂炉安装工程 | 天然气分户壁挂炉 | 安装壁挂炉 | 0.2 |  | 2021.11 | 武功县玉祥天然气有限公司 | |  |
| 合计 |  |  |  | 18.45 |  |  |  |  |  |